## ATUAL
MFV ESTADO ATUAL
| BT Chapa |  |  | AT |  |  | BLOCO |  |  | LIGAÇÃO |  |  | ESTUFA |  |  | MONT. PA./TANQ. |  |  | VACUO |  |  | FECHAMENTO |  |  | LABORATÓRIO |  |  | EXPEDIÇÃO
| T/C min | 18 |  | T/C | 168 |  | T/C | 53 |  | T/C | 68 |  | T/C | 1080 |  | T/C | 12 |  | T/C | 14 |  | T/C | 15 |  | T/C | 39
| WS | 1 |  | WS | 10 |  | WS | 4 |  | WS | 4 |  | WS | 4 |  | WS | 1 |  | WS | 1 |  | WS | 1 |  | WS | 1
| Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80%
| Operadores | 2 |  | Operadores | 20 |  | Operadores | 7 |  | Operadores | 8 |  | Operadores | 0 |  | Operadores | 2 |  | Operadores | 2 |  | Operadores | 2 |  | Operadores | 6
| Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 3 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2
| TC / WS | 18 | 235 | TC / WS | 16.8 | 332 | TC / WS | 13.25 | 0 | TC / WS | 17 | 5 |  |  | 92 | TC / WS | 12 | 0 | TC / WS | 14 | 0 | TC / WS | 15 | 32 | TC / WS |  | 30
|  |  | 3.9167 |  |  | 5.5333 |  |  | 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 1.5333 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.53333 |  |  | 0.5 | Lead Time | 12.1 | Dias | 13.1181 | Dias
| 17 |  |  | 168 |  |  | 53 |  |  | 68 |  |  | 1080 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 39 |  |  | Tempo processamento | 1466 | minutos
[28 empty] | Tempo processamento | 1.0181 | Dias
E
E
E
E
E
E
Demanda= 60 Trafos/dia
Takt Time = 14min
E
E
E
Cliente
Dep. Vendas
PCP
Planejamento
Compras
Eng. Produto
Contratos
Fornecedor
Intercompany
Preparadores de fabrica
Almoxarifado
Solicitação de Orçamento
Proposta
Envio pedido
Desenho aprovado
Envio Desenho para aprovação
Processos/
Roteiro
Solicitação custo de material
Envio de solicitação
Envio da OV
Desenho Aprovado
Envio do desenho
Lib. para roteiro
Roteiro ok
Envio do Prazo
Solicitação do Prazo
Start para projeto
Liberação OV
FUP Diário
Converter ordem
Compra material WEG/WEG
Compra material da Ordem
RVB
LÂMINA
Acessórios
Caldeiraria
Envio Pedido Material Isolante
Envio Pedido Lâmina AL
Envio Pedido Acessórios
Ordem de produção
Ordem de produção
FUP Diário
Separação ordem produção
Ordem de produção
Falta de materiais
Procura de ferramentas
Elevado número de Setup
Balanciamento de linha
Lead time AT
Lead time BT
Muitas paradas para manutenção
Atraso Tanques
Pendências da produção
Flexibilidade recuso entre operações Bobinagem/Bloco/
Fechamento
Movimentação para busca de material
Paleterias ruins
Falta Ferramenta de cintagem no bloco
Preparação de materiais
Elevando Lead Time
Defeito de materiais

## FUTURO
MFV ESTADO FUTURO
| BT Chapa |  |  | AT |  |  | BLOCO |  |  | LIGAÇÃO |  |  | ESTUFA |  |  | MONT. PA./TANQ. |  |  | VACUO |  |  | FECHAMENTO |  |  | LABORATÓRIO |  |  | EXPEDIÇÃO
| T/C min | 13.5 |  | T/C | 130 |  | T/C | 53 |  | T/C | 68 |  | T/C | 1080 |  | T/C | 12 |  | T/C | 14 |  | T/C | 13.5 |  | T/C | 39
| WS | 1 |  | WS | 10 |  | WS | 4 |  | WS | 5 |  | WS | 4 |  | WS | 1 |  | WS | 1 |  | WS | 1 |  | WS | 1
| Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80% |  | Disp. | 80%
| Operadores | 2 |  | Operadores | 20 |  | Operadores | 7 |  | Operadores | 10 |  | Operadores | 0 |  | Operadores | 2 |  | Operadores | 2 |  | Operadores | 2 |  | Operadores | 6
| Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 3 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2 |  | Turno | 2
| TC / WS | 13.5 | 60 | TC / WS | 13 | 60 | TC / WS | 13.25 | 0 | TC / WS | 13.6 | 5 |  |  | 90 | TC / WS | 12 | 0 | TC / WS | 14 | 0 | TC / WS | 13.5 | 32 | TC / WS |  | 30
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.083333 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.53333 |  |  | 0.5 | Lead Time | 4.6167 | Dias | 5.6049 | Dias
| 13.5 |  |  | 130 |  |  | 53 |  |  | 68 |  |  | 1080 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 13.5 |  |  | 39 |  |  | Tempo processamento | 1423 | minutos
[28 empty] | Tempo processamento | 0.98819 | Dias
E
E
E
E
E
E
Demanda= 60 Trafos/dia
Takt Time = 14min
E
E
E
Cliente
Dep. Vendas
PCP
Planejamento
Compras
Eng. Produto
Contratos
Fornecedor
Intercompany
Preparadores de fabrica
Almoxarifado
Solicitação de Orçamento
Proposta
Envio pedido
Desenho aprovado
Envio Desenho para aprovação
Processos/
Roteiro
Solicitação custo de material
Envio de solicitação
Envio da OV
Desenho Aprovado
Envio do desenho
Lib. para roteiro
Roteiro ok
Envio do Prazo
Solicitação do Prazo
Start para projeto
Liberação OV
FUP Diário
Converter ordem
Compra material WEG/WEG
Compra material da Ordem
RVB
LÂMINA
Acessórios
Caldeiraria
Envio Pedido Material Isolante
Envio Pedido Lâmina AL
Envio Pedido Acessórios
Ordem de produção
Ordem de produção
FUP Diário
Separação ordem produção
Ordem de produção
Envio de material

## AÇÕES
Plano de ação VSM
N° | Data início | Data fim | Status | Data Conclusão | Responsável | Área Gerou Ação | Descrição das Ações
1 | 2023-06-25 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-07-07 | PCP | Bobinagem | NVAA Retrabalho - Materiais intercompany com defeito (Trefilação) - Entrar em contato com trafilação e avaliar as causas
2 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-06-28 | Planejamento | Fechamento | NVAA Espera - Falta de tanques para fechamento - Avaliar a progração, tem buffer de 200 tanques mas os tanques que precisa para o fechamento não está ok.
3 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Em andamento |  | Suprimentos | Preparadores | NVAA Espera - Falta de materiais durante o processamento em fabrica.
4 | 2023-07-15 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-09-27 | Processos | Montagem de bloco | NVAA Espera/ Movimentação -Apenas uma maquina de cintar, quando está em manutenção o operador tem que ir até outra sessão emprestar. Avaliar a aquisição de maquina reserva.
5 | 2023-07-01 | 2023-12-24 | Em andamento |  | Manutenção | Fabrica | NVAA Espera - Maquina de bobinagem com elevadas paradas para manutenção - Implantar cronograma de AM nas máquinas.
6 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-07-21 | Processos/treinamento | Preparadores | NVAA Procura - Muitas ferramentas desnecessarias nos postos de trabalho - Implantar 5S geral na linha, indicar um lider de 5S por centro de trabalho.
7 | 2023-06-22 | 2023-12-24 | Em andamento |  | Almoxarifado | Preparadores | Material separado incompleto
8 |  | 2023-12-24 | Não iniciado |  | Processos | Preparadores | Paleteiras ruins - Avaliar a susbtituição
9 | 2023-07-10 | 2023-12-24 | Cancelado | 2023-07-22 | PCP | Bobinagem | Apontamento da ordem de produção na bobinagem, não é possivel apontar por bobina.
10 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-09-30 | Processos/Suprimentos | Industrial | NVAA Movimentação/ Procura - Elevado numero de bobinas BT e AT em fabrica, lead time alto - Definir buffer para a bobinagem.
11 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-08-01 | Suprimentos | Bobinagem | NVAA na bobinagem - operador tem que cortar os canais de óleo e papel isolante, avaliar com fornecedor para vir kit pronto para a ordem nas medidas de projeto.
12 | 2023-07-01 | 2023-12-24 | Em andamento |  | Facilitadores | Preparadores | Flexibilidade de recursos, treinar operadores para realizar mais operações "Volantes"
13 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-07-22 | Programação | Processos | NVAA Movimentação - Elevado numero de setup na bobinagem - Avaliar a opção de agrupar ordem de produção
14 | 2023-07-22 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-08-08 | Processos | Gestão | Balanceamento da linha
15 | 2023-07-22 | 2023-12-24 | Em andamento |  | Preparadores/Almoxarifado | Preparadores | NVAA Movimentação -Elevado numero de movimentação para entraga de material na bobinagem - Implementação de rotina mizu
16 | 2023-07-22 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-09-27 | Processos | Fechamento | NVAA Retrabalho, necessidade de reaperta com torquimetro manual - Desenvolver processo de aperto com torque controlado.
17 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Concluído | 2023-08-08 | Processos | Montagem de bloco | NVAA Movimentação - Buscar bobinas na maquina, definir bordo de linha no bloco
18 | 2023-06-21 | 2023-12-24 | Em andamento |  | Fabrica/Processos | Gestão | Atraso de produção - avaliar desperticios de processamento
19 |  | 2023-12-24
20 |  | 2023-12-24
21 |  | 2023-12-24